Приложение 1

План (Дорожная карта)

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)

в МБОУ «Преображенская СОШ» в 2018/2019 учебном году

| № п/п | Мероприятия | Сроки проведения мероприятий | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-технологическое обеспечение |
| 1.1. | Формирование комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) | до 15.11.18г. | Квашенникова Т.В. |
| 1.2. | Обучение лиц, привлекаемых к проверке работ участников итогового сочинения (изложения) | до 23 ноября 2018 года | Тюрина Т.А. |
| 1.3. | Обучение лиц, входящих в состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с инструкциями | до 23 ноября 2018 года | Тюрина Т.А. |
| 1.4. | Участие в совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) | в период организации и проведения экзамена | Тюрина Т.А. |
| 2. Ресурсное и финансовое обеспечение |
| 2.1 | Обеспечение участников словарями для проведения итогового сочинения (изложения) | по графику | Звягина Л.Н. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |
| 3.1. | Приказ «О проведении итогового сочинения (изложения)» | Ноябрь 2018г. | Тюрина Т.А. |
| 3.2. | Приказ «Об итогах проведения итогового сочинения (изложения)» | Декабрь 2018г. | Тюрина Т.А. |
| 4. Методическое обеспечение |
| 4.1. | Проведение совещаний по вопросам подготовки и написанию итогового сочинения (изложения) | Весь период | Тюрина Т.А. |
| 4.2. | Участие в работе районной опорной площадки (консультативная помощь, взаимопосещение учебных занятий, сетевое взаимодействие) | весь период | Филиппова С.Н. |
| 4.3. | Посещение районных мастер-классов, постояннодействующего семинара | По плану РМО | Филиппова С.Н. |
| 4.4. | Участие в вебинарах, самообразование | весь период | Филиппова С.Н. |
| 4.5. | Психологическое сопровождение | Весь период | Гимранова Л.Т. |
| 5.Мероприятия по подготовке учащихся к написанию итогового сочинения (изложения) |
| 5.1. | Создание банка высокомотивированных учащихся, «группы риска». | сентябрь | Филиппова С.Н. |
| 5.2 | Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к итоговому сочинению | сентябрь | Филиппова С.Н. |
| 5.3 | Участие учащихся в работе районного ресурсного центра на базе МБОУ «КСОШ №1» (направление: подготовка к ЕГЭ) | Весь период | Тюрина Т.А. Гимранова Л.Т. |
| 5.4 | Уроки русского языка Элективные курсы Групповые консультации | Весь период | Филиппова С.Н. |
| 5.5 | Организация обучения участников итогового сочинения (изложения) правилам заполнения бланков итогового сочинения (изложения) | до 5 декабря 2018 года | Филиппова С.Н. |
| 5.6 | Психологическое сопровождение участников Мониторинга | весь период | Гимранова Л.Т. |
| 5.7 | Пробное сочинение 11 класс | 15.11.2018 | Тюрина Т.А. Филиппова С.Н. |
| 5.8. | Пробное сочинение 10 класс | Январь 2019 | Тюрина Т.А. Мастерова В.А. |
| 5.9 | Разработка индивидуальных маршрутных листов учащихся 10 класса по выявленным затруднениям | Февраль 2019 | Мастерова В.А. |
| 6.Информационное обеспечение |
| 6.1. | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись с порядком проведения итогового сочинения (изложения) в том числе сроками, временем и местами ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) | до 21.11.18г. | Тюрина Т.А. Гимранова Л.Т. |
| 6.2. | Знакомство с нормативно-правовой базой проведения итогового сочинения (изложения) | Сентябрь-октябрь (по мере публикации Рособрнадзором) | Тюрина Т.А. |
| 6.3. | Информирование граждан о подготовке и порядке проведения итогового сочинения (изложения) | до 21 ноября 2018 года | Тюрина Т.А. |
| 6.4. | Регистрация заявлений обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) | до 21.11.18г. | Тюрина Т.А. |
| 6.5 | Подготовка информативно-инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), размещение их на официальном сайте гимназии | до 01.11.18г. | Тюрина Т.А. |
| 6.6. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, (далее – РИС) | до 21 ноября 2018 года; до 23 января 2019 года; до 1 мая 2019 года | Тюрина Т.А. |
| 6.7. | Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) | не позднее 1 рабочего дня с момента окончания проверки работ участников итогового сочинения (изложения) | Тюрина Т.А. |
| 6.8. | Организация работы «Горячей линии» для родителей и учащихся по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) | в период организации и проведения сочинения | Тюрина Т.А. |
| 7. | Проведение итогового сочинения (изложения) | 05.12.2018 | Тюрина Т.А. |
| Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) |
| 8.1. | Оформление аналитического отчета по результатам всех мониторинговых работ Плана и итогового сочинения 05.12.2018г | В течение 5 дней | Тюрина Т.А. Филиппова С.Н. |
| 8.2. | Участие в заседании РМО учителей – предметников «Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) обучающимися ОУ Красногвардейского района» | январь 2019г. | Филиппова С.Н. |
| 8.3. | Выполнение методического анализа по результатам итогового сочинения (изложения) | до 27.12.18 | Тюрина Т.А. Филиппова С.Н. |
| 8.4. | Составление плана мероприятий по повышению качества написания итогового сочинения (изложения) | до 12.01.19 | Тюрина Т.А. |
| Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении итогового сочинения |
| 9.1 | Контроль за процедурой проведения итогового сочинения с целью недопущения необъективности результатов | в период проведения итогового сочинения | Тюрина Т.А. Общественные наблюдатели |
| 9.2 | Контроль соблюдения режима информационной безопасности при организации и проведении итогового сочинения | в период проведения итогового сочинения | Тюрина Т.А. |