Приложение 1

План (Дорожная карта)

по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения)

в МБОУ «Преображенская СОШ» в 2018/2019 учебном году

| № п/п |  | Мероприятия | Сроки проведения мероприятий |  |  | Ответственные исполнители |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.Организационно-технологическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Формирование комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) |  | до 15.11.18г. |  |  |  | Квашенникова Т.В. |  |
| 1.2. | Обучение лиц, привлекаемых к проверке работ участников итогового сочинения (изложения) |  | до 23 ноября 2018 года |  |  |  | Тюрина Т.А. |  |
| 1.3. | Обучение лиц, входящих в состав комиссии по проведению итогового сочинения (изложения) в соответствии с инструкциями |  | до 23 ноября 2018 года |  |  |  | Тюрина Т.А. |  |
| 1.4. | Участие в совещаниях по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) |  | в период организации и проведения экзамена |  |  |  | Тюрина Т.А. |  |
| 2. Ресурсное и финансовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Обеспечение участников словарями для проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  | по графику |  |  | Звягина Л.Н. |
| 3. Нормативно-правовое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Приказ «О проведении итогового сочинения (изложения)» |  |  |  | Ноябрь 2018г. |  |  | Тюрина Т.А. |
| 3.2. | Приказ «Об итогах проведения итогового сочинения (изложения)» |  |  |  | Декабрь 2018г. |  |  | Тюрина Т.А. |
| 4. Методическое обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | Проведение совещаний по вопросам подготовки и написанию итогового сочинения (изложения) |  |  |  | Весь период |  | Тюрина Т.А. |  |
| 4.2. | Участие в работе районной опорной площадки (консультативная помощь, взаимопосещение учебных занятий, сетевое взаимодействие) |  |  |  | весь период |  | Филиппова С.Н. |  |
| 4.3. | Посещение районных мастер-классов, постояннодействующего семинара |  |  |  | По плану РМО |  | Филиппова С.Н. |  |
| 4.4. | Участие в вебинарах, самообразование |  |  |  | весь период |  | Филиппова С.Н. |  |
| 4.5. | Психологическое сопровождение |  |  |  | Весь период |  | Гимранова Л.Т. |  |
| 5.Мероприятия по подготовке учащихся к написанию итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | Создание банка высокомотивированных учащихся, «группы риска». |  |  |  | сентябрь |  | Филиппова С.Н. |  |
| 5.2 | Разработка индивидуальных программ подготовки обучающихся к итоговому сочинению |  |  |  | сентябрь |  | Филиппова С.Н. |  |
| 5.3 | Участие учащихся в работе районного ресурсного центра на базе МБОУ «КСОШ №1» (направление: подготовка к ЕГЭ) |  |  |  | Весь период |  | Тюрина Т.А. Гимранова Л.Т. |  |
| 5.4 | Уроки русского языка Элективные курсы Групповые консультации |  |  |  | Весь период |  | Филиппова С.Н. |  |
| 5.5 | Организация обучения участников итогового сочинения (изложения) правилам заполнения бланков итогового сочинения (изложения) |  |  |  | до 5 декабря 2018 года |  | Филиппова С.Н. |  |
| 5.6 | Психологическое сопровождение участников Мониторинга |  |  |  | весь период |  | Гимранова Л.Т. |  |
| 5.7 | Пробное сочинение 11 класс |  |  |  | 15.11.2018 |  | Тюрина Т.А. Филиппова С.Н. |  |
| 5.8. | Пробное сочинение 10 класс |  |  |  | Январь 2019 |  | Тюрина Т.А. Мастерова В.А. |  |
| 5.9 | Разработка индивидуальных маршрутных листов учащихся 10 класса по выявленным затруднениям |  |  |  | Февраль 2019 |  | Мастерова В.А. |  |
| 6.Информационное обеспечение |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1. | Ознакомление обучающихся и их родителей (законных представителей) под роспись с порядком проведения итогового сочинения (изложения) в том числе сроками, временем и местами ознакомления с результатами итогового сочинения (изложения) |  |  | до 21.11.18г. |  |  |  | Тюрина Т.А. Гимранова Л.Т. |
| 6.2. | Знакомство с нормативно-правовой базой проведения итогового сочинения (изложения) |  |  | Сентябрь-октябрь (по мере публикации Рособрнадзором) |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| 6.3. | Информирование граждан о подготовке и порядке проведения итогового сочинения (изложения) |  |  | до 21 ноября 2018 года |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| 6.4. | Регистрация заявлений обучающихся для участия в итоговом сочинении (изложении) |  |  | до 21.11.18г. |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| 6.5 | Подготовка информативно-инструктивных материалов по подготовке и проведению итогового сочинения (изложения), размещение их на официальном сайте гимназии |  |  | до 01.11.18г. |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| 6.6. | Внесение сведений об участниках итогового сочинения (изложения) в региональные информационные системы обеспечения проведения ГИА обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего и среднего общего образования, (далее – РИС) |  |  | до 21 ноября 2018 года; до 23 января 2019 года; до 1 мая 2019 года |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| 6.7. | Ознакомление участников с результатами итогового сочинения (изложения) |  |  | не позднее 1 рабочего дня с момента окончания проверки работ участников итогового сочинения (изложения) |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| 6.8. | Организация работы «Горячей линии» для родителей и учащихся по вопросам организации и проведения итогового сочинения (изложения) |  |  | в период организации и проведения сочинения |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| 7. | Проведение итогового сочинения (изложения) |  |  | 05.12.2018 |  |  |  | Тюрина Т.А. |
| - Анализ результатов проведения итогового сочинения (изложения) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Оформление аналитического отчета по результатам всех мониторинговых работ Плана и итогового сочинения 05.12.2018г |  |  |  | В течение 5 дней |  | Тюрина Т.А. Филиппова С.Н. |  |
| 8.2. | Участие в заседании РМО учителей – предметников «Анализ результатов написания итогового сочинения (изложения) обучающимися ОУ Красногвардейского района» |  |  |  | январь 2019г. |  | Филиппова С.Н. |  |
| 8.3. | Выполнение методического анализа по результатам итогового сочинения (изложения) |  |  |  | до 27.12.18 |  | Тюрина Т.А. Филиппова С.Н. |  |
| 8.4. | Составление плана мероприятий по повышению качества написания итогового сочинения (изложения) |  |  |  | до 12.01.19 |  | Тюрина Т.А. |  |
| - Контроль за обеспечением условий информационной безопасности при проведении итогового сочинения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Контроль за процедурой проведения итогового сочинения с целью недопущения необъективности результатов |  |  | в период проведения итогового сочинения |  |  |  | Тюрина Т.А. Общественные наблюдатели |
| 9.2 | Контроль соблюдения режима информационной безопасности при организации и проведении итогового сочинения |  |  | в период проведения итогового сочинения |  |  |  | Тюрина Т.А. |